|  | SETAS # Setor de Assistência Social |
| --- | --- |

#### PROJETO  VIDA

#### (Ano 4)

### Instituição Parceira: Sociedade Fraternal Cantinho da Luz

## Prof. Responsável: Luciana De Biasi

Outubro, 2006.

PROJETO SOCIAL:

ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO

1-Análise Situacional

| Diagnóstico da realidade | Levantamento das necessidades | Justificativa da sua inclusão |
| --- | --- | --- |
| - A população envolvida é formada por mulheres analfabetas e semi-alfabetizadas, na maioria desempregadas ou sub-empregadas, que carecem de informações sobre educação, saúde, planejamento familiar, cuidados com os filhos, dentre outros. O baixo nível econômico, social, de educação e saúde desta população faz com que as doenças, a violência e o índice populacional daquela comunidade continue aumentando. A cada ano, o grupo de participantes é renovado. Inserem-se no projeto novas participantes, algumas permanecem efetivas desde o ano de 2004, outras desistiram. | O projeto VIDA vem sendo desenvolvido na Sociedade Fraternal Cantinho da Luz, no Bairro FRINAPE, desde janeiro de 2004. Trata-se de uma ONG que sobrevive de doações da comunidade e não tem recursos para suprir as necessidades da população atendida. Sendo assim, torna-se necessário a contribuição da universidade no que tange ao levantamento das necessidades da população alvo e o repasse de informações a cerca dos temas propostos. | Pelo baixo nível sócio-econômico e cultural das mulheres envolvidas no projeto VIDA, estas têm informações distorcidas sobre saúde/doença, planejamento familiar, educação infanto-juvenil, prevenção da violência e outros temas pertinentes. Com a falta de informações os problemas desta população tornam-se maiores, acarretando em desgastes familiares e gastos para os cofres públicos. Desta forma, torna-se necessário que sejam desenvolvidos projetos assistenciais com vistas a melhoria da sua qualidade de vida, pois é com esclarecimentos e repasse de informações que podemos diminuir os problemas enfrentados por essa população. Neste ano, pretende-se trabalhar também com um grupo de adolescentes, abordando-se os temas ligados à sexualidade, DSTs, planejamento familiar, uso de drogas e outros. |

2-Identificação da Situação

| O Que se pretende desenvolver | Qual o tipo de ação | Com quais objetivos |
| --- | --- | --- |
| Encontros semanais com mulheres acima de 18 anos, promovendo orientações sobre os diversos temas: Educação, saúde, planejamento familiar, primeiros socorros, desenvolvimento saudável da criança e adolescente DSTs e outros que se julgar necessário. Encontros semanais com adolescentes onde serão abordados os temas relativos à sexualidade, uso de drogas, planejamento familiar, DSTs e outros que se julgar necessário. | Promoção da saúde Prevenção de doenças Prevenção da violência Prevenção da gravidez na adolescência | Melhorar o nível de informações à respeito de saúde/doenças, planejamento familiar, desenvolvimento saudável promovendo a melhoria das condições de vida da população envolvida. |

3-Metas

| Quantas pessoas serão atendidas | Em qual período | Por quanto tempo |
| --- | --- | --- |
| Aproximadamente 15 famílias. | Janeiro à dezembro /2007 | 1 ano |

4-Resultados

Quais os fins que se pretende atingir

A médio e longo prazo, melhorar as condições de vida e saúde, diminuir os índices de gravidez na adolescência, bem como diminuir os índices de violência, aumentando o conhecimento a respeito dos temas propostos, conscientizando a população e promovendo oportunidades de crescimento pessoal e profissional.

5-Metodologia

| Como serão desenvolvidas as ações | Descrever as atividades - Tempo/Espaço |
| --- | --- |
| Serão desenvolvidas trabalhos de grupos, palestras e reflexões a respeito dos temas propostos e outros que se julgar necessário. | Através de palestras, trabalhos em grupos, reflexões, mini-cursos e atividades de lazer. As atividades serão realizadas semanalmente na Sociedade Fraternal Cantinho da Luz, localizada na rua João Gabriel Gomes, 22; Bairro FRINAPE, em Erechim – RS. O período de realização é de janeiro à dezembro, às quartas-feiras, das 8:00 às 10:00 horas. Além disso, serão realizadas reuniões quinzenais, nas dependências da URI-Campus de Erechim. |

6-Recursos

Os recursos são definidos de acordo com a disponibilidade institucional

6.1 - Instalações Físicas

URI-Campus de Erechim: 01 sala

Sociedade Fraternal Cantinho da Luz : 01 sala

6.2 Recursos Materiais

| Material | Custo R$ |
| --- | --- |
| R$ | R$ |

6.3-Recursos Humanos

Quantas pessoas estarão à disposição do projeto, nº de horas, valor dos salários e encargos. Estabelecer se haverá trabalho voluntário

02 professores - Luciana De Biasi(especialista) - 2h semanais / Kênia Silva dos Santos (mestre)1 hora semanal

Acadêmicos do curso de Enfermagem que se dispuserem a participar do projeto voluntariamente R$

6.4- Recursos Financeiros

| Estabelecer o custo do projeto e garantir o repasse mensal da mantenedora para o custeio total do projeto | Este valor pagará todas as despesas e será alocado inteiramente como gratuidade |
| --- | --- |
| R$ |  |

7-Avaliação

| O projeto terá um tempo de realização, após o qual a entidade definirá sua continuidade, alteração ou extinção | Havendo alteração e/ou continuidade, o projeto será transformado em serviço ou programa |
| --- | --- |

ORÇAMENTO

Nome do projeto: VIDA

Tipo de Projeto: Assistência Social (SETAS)

- Fotocópias – 200 unidades

- Serviços de encadernação -05

- Deslocamento com veículos URI  e motorista – R$ 800,00

- Fitas de Hemoglicoteste – 100 fitas

- Luvas de Procedimentos – 01 caixa

- agulhas 13X4,5cm – 100 unidades

- Disquetes  -05

- Papel A4 – Pc 500 folhas – 01

- Papel Pardo – 20 metros

- Pincel nº 06, 10,14 -  05 de cada -

- Tinta guache ou para tecido -cores: branca, amarela, vermelha, azul, preta, verde, rosa – 02 unidades de cada cor.

- Transparência para impressora – 30 unidades

- cartucho HP 51626A Preto – linha 500- 01 unidade

- cartucho HP colorido – 01 unidade

- Papel Verge ágata – 30 unidades

- Pasta classificador com plásticos  tamanho oficio - 01

- Certificados - 30